## Sheet1
附件十二：2019年度湖北省高校青年教师海外研修项目绩效自评表
填报单位：湖北第二师范学院 |  |  |  |  | 填报日期：2020.04.23
项目名称 |  | 高校青年教师海外研修项目
主管部门 |  | 湖北省教育厅 |  | 项目实施单位 | 湖北第二师范学院
项目类别 |  | 1、部门预算项目¨ 2、省直专项þ 3、省对下转移支付项目¨
项目属性 |  | 1、持续性项目þ 2、新增性项目¨
项目类型 |  | 1、常年性项目R 2、延续性项目¨ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 12 | 8 | 66.67% | 13
年度绩效目标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 研修报告 | 1 | 100% | 10
|  | 数量指标 | 学术报告 | 1 | 90% | 9
|  | 数量指标 | 双语课程（或教改课） | 1 | 90% | 9
|  | 数量指标 | 核心期刊论文 | 1 | 100% | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益 | 教学能力提高 | 1 | 1 | 20
|  | 社会效益 | 学生认可度 | 90% | 100% | 20
总分 | 91分
偏差大或目标未完成原因分析 |  | 2018年1名教师因签证原因无法成行，2019年1名教师因个人家庭原因放弃资助出国研修机会。因省财政厅划拨资金专款专用于项目入选教师，不能另行资助其他非项目入选教师出国研修，故该项目有2名教师的资助金4万元无法使用。
改进措施及结果应用方案 |  | 改进措施：对于上一年度结转资金，建议允许结转至来年或第三年项目入选教师使用，在新年度拨款时做相应扣除即可，不必重复拨款。 结果应用方案：绩效评价结果作为下年度的项目预算安排的参考依据。