## Sheet1
附件七：2019年度湖北省属高校优势特色学科群建设项目绩效自评表
单位名称：湖北第二师范学院 |  |  |  |  | 填报日期：2020.04.28
项目名称 |  | 湖北省属高校优势特色学科群建设专项
主管部门 |  | 湖北省教育厅 |  | 项目实施单位 | 湖北第二师范学院
项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、省直专项 R 3、省对下转移支付项目 □
项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 150 | 150 | 100% | 20
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
年度绩效目标（80分） | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 建设实验室 | 三字书法训练软件 | 招标采购三字书法训练软件，已投入使用 | 3
|  | 数量指标 | 教师素质训练中心 | 培训200名学生 | 201 | 3
|  | 数量指标 | 引进博士数 | 5 | 6 | 3
|  | 数量指标 | 特聘专家数 | 1 | 5 | 3
|  | 数量指标 | 教师外出培养 | 30人次 | 43 | 3
|  | 数量指标 | 人文社科基地建设 | 课题研究：12 | 15 | 3
|  | 质量指标 | 核心论文发表数 | 15 | 24 | 3
|  | 质量指标 | 专著出版数 | 5 | 5 | 3
|  | 质量指标 | 专业硕士建设 | 获批 | 努力建设，2019年教育厅没组织申报 | 0
|  | 质量指标 | 精品课程及省级实验项目 | 2 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 厅级以上项目申报成功数 | 10 | 25 | 4
|  | 质量指标 | 获得厅级以上奖励 | 2 | 3 | 4
|  | 质量指标 | 优秀毕业论文 | 10 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 咨询报告被政府采纳数 | 2 | 2 | 6
|  | 经济效益指标 | 转化成果为社会服务 | 100万元 | 779万 | 6
|  | 社会效益指标 | 形成有特色教学团队（受到学生欢迎） | 成功申报省级教学团队 | 2 | 6
|  | 社会效益指标 | 形成科研团队，受到政府承认 | 2个 | 2 | 4
|  | 社会效益指标 | 专业综合改革试点 | 验收通过 | 小学教育专业顺利通过教育部师范专业二级认证，获得了24个A | 6
|  | 社会效益指标 | 就业率 | 90%以上 | 92.58% | 6
|  | 社会效益指标 | 对社会的服务 | 服务人次：300 | 3300 | 6
总分 | 93分
偏差大或目标未完成原因分析 |  | 1，正积极申报硕士点建设，2019年教育厅没组织申报； 2，因疫情影响，2019年未进行毕业生优秀毕业论文评选。
改进措施及结果应用方案 |  | 改进措施：1、加大人才引进力度。“外引内培”，加大高级人才的引进力度和对有潜力的博士的培育力度，争取早日培育成功在某一领域里有影响的学科领军人物。 2、增强学科的交叉性。融合发展是未来科研的方向，学科群建设还未充分将校内的统计学、计算机、管理学等方面的科研力量整合起来，在新兴的交叉领域做出特色来。 3、加强科研转化。科研成果更多的是体现在发表论文上，还未进一步转化成可应用型产品，科研团队成员依社会需要开展研究的意识还需要加强。 4、促进科研团队聚焦、成系列化成果。改革科研团队考核和激励办法，激发内在驱动力，促进团队之间更紧密合作，科研方向更加聚焦，形成系列成果，产生累积效应。 结果应用方案：绩效评价结果作为下年度的项目预算安排的参考依据。