## 指标体系
附件十六：2019年度中央支持地方高校改革发展资金项目绩效自评表
填报单位：湖北第二师范学院 |  |  |  | 填报日期：2020.06.26
项目名称 |  | 2019年度中央支持地方高校改革发展资金项目
主管部门 |  | 湖北省教育厅 |  | 项目实施单位 | 湖北第二师范学院
项目类别 |  | 1、部门预算项目 £ 2、省直专项 R 3、省对下转移支付项目 £
项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 £
项目类型 |  | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 £ 3、一次性项目 £
预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 1331 | 750 | 56.35% | 11
年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 支持教学实验室数量（个） | 17 | 17 | 6
|  | 数量指标 | 支持科研基地和实训中心的数量（个） | 4 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 支持创新团队数量（个） | 1 | 3 | 6
|  | 数量指标 | 支持省级及以上高端人才人数（人） | 1 | 2 | 6
|  | 数量指标 | 受益学校数 | 1 | 1 | 6
|  | 数量指标 | 受益学生数 | 3000 | 3471 | 6
|  | 质量指标 | 学生初次就业率 | 0.85 | 0.885 | 4
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 促进高校持续健康发展 | 显著提高 | 显著提高 | 7
|  | 社会效益指标 | 服务地方社会经济发展 | 显著提高 | 显著提高 | 7
|  | 社会效益指标 | 地方高校基本办学条件 | 显著改善 | 显著改善 | 7
|  | 社会效益指标 | 学生满意度 | 0.8 | 0.95 | 5
|  | 社会效益指标 | 教师满意度 | 0.95 | 0.95 | 7
|  | 社会效益指标 | 地方高校满意度 | 0.95 | 0.95 | 7
总分 | 91分
偏差大或目标未完成原因分析 |  | 项目整体进度执行缓慢，部分资金由于招投标周期过长、设备采购及验收工作滞后而无法及时支付。
改进措施及结果应用方案 |  | 改进措施：（1）加强项目库建设，优先建设项目库中比较成熟的项目；（2）强化部门之间协调沟通，建立健全项目统筹推进协调工作机制，积极推进项目建设； 结果应用方案：绩效评价结果作为下年度的项目预算安排的参考依据。